## Basplan
c
Projekt:
Projektgrupp: 13/Powerpuffpinglorna |  |  | Datum: 2022-09-29 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Version: 1.0 | [9 empty] | Johan Klasen - 2022-09-29
Kurs: TSEA29 |  |  | Utfärdare: Linus Thorsell
AKTIVITETER |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Dokumentation | 211 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 10
0.1 | Teknisk dokumentation | 48 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: M; TIDPLAN (när), veckonummer 43: E; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | 48
0.2 | Möten och tidsrapporter | 80 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: T; TIDPLAN (när), veckonummer 43: N; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 80
0.3 | Designspecifikation | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 42: E; TIDPLAN (när), veckonummer 43: T | 40
0.4 | Användarhandledning | 28 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: T; TIDPLAN (när), veckonummer 43: A; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 28
0.5 | Efterstudie | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: N; TIDPLAN (när), veckonummer 43: -; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 15 | 15
0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42 to TIDPLAN (när), veckonummer 43
0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42 to TIDPLAN (när), veckonummer 43
| Generell | 70 | [24 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 10
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10 | 10
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 10
1.3 | Systemtest | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 50
0
0
0
0
| Styrmodul | 130 | [24 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | 20 | HN, JK | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | 20 | HN, JK | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | 40 | HN, JK | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 40
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | 50 | HN, JK | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 50
0
0
0
0
| Sensormodul | 32 | [24 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | 16 | OS, JK | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8 | 16
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | 16 | OS, JK | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | 16
0
0
0
| Kommunikationsmodul | 285 | [24 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran | 15 | ZW, TP | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 15 | 15
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | 30 | ZW, TP | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 30
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | 20 | ZW, TP, LT | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5 | 20
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | 190 | ZW, TP, HN | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 26; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 32; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 32 | 190
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | 30 | ZW, TP, LT | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 30
0
0
0
| Extern applikation | 150 | [24 empty] | 0
5.1 | Designa Layout | 5 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5 | 5
5.2 | Programmera Layout | 17 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2 | 17
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | 11 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 1 | 11
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | 15 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 15
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den | 15 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 15
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning | 21 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2 | 21
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | 44 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 44
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | 22 | LT, OS | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 8 | 22
0
0
0
| Övrigt | 82 | [24 empty] | 0
- | Reservtid | 82 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20 | 82
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [25 empty] | 0
| BP3 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 41
| BP4 | [25 empty] | 0
| BP5 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
| BP6 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 41
| Milstople 2 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45
| Milstolpe 3 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46
| Milstople 4 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 47
| Milstolpe 5 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 48: fre | 0
| Milstople 6 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 50
| Summa antal timmar: | 960 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 101; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 120; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 118; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 134; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 137; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 126; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 119; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 65; TIDPLAN (när), veckonummer 52: 0 | 960
~120h /vecka

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  |  | Version:
Kurs: |  |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Dokumentation | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 10
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 42: M; TIDPLAN (när), veckonummer 43: E; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | 48
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 42: T; TIDPLAN (när), veckonummer 43: N; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 80
0.3 | Designspecifikation |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 42: E; TIDPLAN (när), veckonummer 43: T | 40
0.4 | Användarhandledning |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 42: T; TIDPLAN (när), veckonummer 43: A; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 28
0.5 | Efterstudie |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 42: N; TIDPLAN (när), veckonummer 43: -; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 15 | 15
0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42 to TIDPLAN (när), veckonummer 43
0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42 to TIDPLAN (när), veckonummer 43
| Generell | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 10
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10 | 10
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 11
1.3 | Systemtest |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 76
0
0
0
0
| Styrmodul | [25 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 10
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 10
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10 | 25
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 50
0
0
0
0
| Sensormodul | [25 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15 | 25
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 25
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [25 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5 | 5
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 25
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5 | 25
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 35; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 26; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 32; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 32 | 225
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 30
4.6 | Pathfinding | 12 | [24 empty] | 0
0
0
| Extern applikation | [25 empty] | 0
5.1 | Designa Layout |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3 | 3
5.2 | Programmera Layout |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3 | 3
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 7
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [25 empty] | 1 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 44
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2 | 2
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3 | 4
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 6
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4 | 11
0
0
0
| Övrigt | [25 empty] | 0
- | Reservtid |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20 | 82
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [25 empty] | 0
| BP3 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 41
| BP4 | [25 empty] | 0
| BP5 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
| BP6 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 41
| Milstople 2 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45
| Milstolpe 3 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46
| Milstople 4 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 47
| Milstolpe 5 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 48: fre | 0
| Milstople 6 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 50
| Summa antal timmar: | 12 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 121 | 141 | 100 | 109 | 121 | 106 | 89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882

## Linus
Tidsredovisning för Linus
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E | [19 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
0.3 | Designspecifikation | 3 | 3 | E | T | [19 empty] | 6
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
1.3 | Systemtest | [8 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [6 empty] | 5 | [16 empty] | 5
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | 4
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [5 empty] | 4 | 5 | 5 | [15 empty] | 14
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [5 empty] | 3 | 5 |  | 3 | [14 empty] | 11
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [7 empty] | 3 | 3 | [14 empty] | 6
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [6 empty] | 5 | 5 | [15 empty] | 10
| Pathfinding | [23 empty] | 0
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 3
5.2 | Programmera Layout |  |  |  |  | 3 |  | 5 | [16 empty] | 8
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | [16 empty] | 12
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [14 empty] | 4
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning |  |  |  |  | 1 | 3 | [17 empty] | 4
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) |  |  |  |  | 1 | 5 | [17 empty] | 6
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [5 empty] | 7 | [17 empty] | 7
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 27 | 31 | 13 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5

## Oscar
Tidsredovisning för Oscar
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E |  |  |  |  | 9 | [14 empty] | 9
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
0.3 | Designspecifikation | 4 | 3 | E | T | [19 empty] | 7
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 3
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul |  |  |  |  | 0.5 | [18 empty] | 0.5
1.3 | Systemtest | [5 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | [13 empty] | 14
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [5 empty] | 3 | [17 empty] | 3
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [5 empty] | 3 | [17 empty] | 3
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 2
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [6 empty] | 7 | 5 | 1 | [14 empty] | 13
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder |  |  |  |  | 5 | 8 | 2 | [16 empty] | 15
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna |  |  |  |  | 9.5 | 4 | 2 |  | 1 | [14 empty] | 16.5
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
| Pathfinding | [6 empty] | 12 | 1 | 4 | [14 empty] | 17
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout | [23 empty] | 0
5.2 | Programmera Layout | [23 empty] | 0
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 23 | 27 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104

## Hannes
Tidsredovisning för Hannes
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E |  |  | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 3
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 2
0.3 | Designspecifikation | 4 | 3 | E | T | [19 empty] | 7
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A |  |  | 1 | [16 empty] | 1
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | [15 empty] | 7
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [5 empty] | 2 | 10 | [16 empty] | 12
1.3 | Systemtest | [5 empty] | 3 |  | 2 | [15 empty] | 5
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 3
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 3
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo |  |  |  |  | 2 | 7 | [17 empty] | 9
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [8 empty] | 30 | 4 | [13 empty] | 34
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
| Pathfinding | [23 empty] | 0
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout | [23 empty] | 0
5.2 | Programmera Layout | [23 empty] | 0
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86

## Johan
Tidsredovisning för Johan
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E | [19 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 2
0.3 | Designspecifikation | 3 | 4 | E | T | [19 empty] | 7
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A | [19 empty] | 0
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul |  |  |  |  | 6 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 16
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [5 empty] | 3 | 2 |  | 2 | [14 empty] | 7
1.3 | Systemtest | [8 empty] | 3 | [14 empty] | 3
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage |  |  |  |  | 1 | 3.5 | 2 | [16 empty] | 6.5
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [5 empty] | 3.5 | 2 | [16 empty] | 5.5
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 2
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 |  | 3 | [14 empty] | 14
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  | 3 | [14 empty] | 13
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran | [8 empty] | 3 | [14 empty] | 3
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 2
| Pathfinding | [23 empty] | 0
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout | [23 empty] | 0
5.2 | Programmera Layout | [23 empty] | 0
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82

## Zacka
Tidsredovisning för Zackarias
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E | [19 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
0.3 | Designspecifikation | 3 | 4 | E | T | [19 empty] | 7
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A | [19 empty] | 0
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
1.3 | Systemtest | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 2
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul |  |  |  |  | 12 | 19 | 17 | 16 | 12 | [14 empty] | 76
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
| Pathfinding | [23 empty] | 0
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout | [23 empty] | 0
5.2 | Programmera Layout | [23 empty] | 0
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86

## Thomas
Tidsredovisning för Thomas
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E | [19 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
0.3 | Designspecifikation | 3 | 3 | E | T | [19 empty] | 6
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A | [19 empty] | 0
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
1.3 | Systemtest | [6 empty] | 2 | 5 |  | 2 | [13 empty] | 9
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
0
0
0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul |  |  |  |  | 22 | 12 | 17 | 15 | 4 | [14 empty] | 70
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
| Pathfinding | [8 empty] | 11 | [14 empty] | 11
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout | [23 empty] | 0
5.2 | Programmera Layout | [23 empty] | 0
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 19 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97

## Summering AktivitetsTid
Summering av tid
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation |  |  | O | T | [19 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation |  |  | M | E |  |  | 1 | 1 | 10 | [14 empty] | 12
0.2 | Möten och tidsrapporter |  |  | T | N |  |  | 2 |  | 6 | [14 empty] | 8
0.3 | Designspecifikation | 20 | 20 | E | T | [19 empty] | 40
0.4 | Användarhandledning |  |  | N | A |  |  | 1 |  | 8 | [14 empty] | 9
0.5 | Efterstudie |  |  | T | - | [19 empty] | 0
|  |  |  | A | P | [19 empty] | 0
|  |  |  | - | [20 empty] | 0
| Generell |  |  | P | [20 empty] | 0
1.1 | Koppla ihop virkort för varje enskild modul |  |  |  |  | 10 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 23
1.2 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul |  |  |  |  | 0.5 | 5 | 12 |  | 2 | [14 empty] | 19.5
1.3 | Systemtest | [5 empty] | 6 | 8 | 11 | 4.5 | 4 | [13 empty] | 33.5
0
0
0
0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
2.1 | Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage |  |  |  |  | 4 | 6.5 | 2 | [16 empty] | 12.5
2.2 | Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo |  |  |  |  | 3 | 6.5 | 2 | [16 empty] | 11.5
2.3 | Skapa manuella styrkommandon för motor och servo |  |  |  |  | 2 | 11 | [17 empty] | 13
2.4 | Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [6 empty] | 12 | 5 | 1 | [14 empty] | 18
0
0
0
0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
3.1 | Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder |  |  |  |  | 10 | 13 | 3 |  | 3 | [14 empty] | 29
3.2 | Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna |  |  |  |  | 18.5 | 5 | 2 |  | 4 | [14 empty] | 29.5
0
0
0
| Kommunikationsmodul | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF!
4.1 | Samla data från kameran |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 7
4.2 | Ta emot data och skicka vidare den | [5 empty] | 4 | 6 | 5 | [15 empty] | 15
4.3 | Skicka data till extern dator över wifi | [5 empty] | 3 | 5 |  | 3 | [14 empty] | 11
4.4 | Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul |  |  |  |  | 34 | 31 | 34 | 34 | 49 | 4 | [13 empty] | 186
4.5 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [6 empty] | 7 | 5 | [15 empty] | 12
| Pathfinding | [6 empty] | 12 | 1 | 15 | [14 empty] | 28
0
0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
5.1 | Designa Layout |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 3
5.2 | Programmera Layout |  |  |  |  | 3 |  | 5 | [16 empty] | 8
5.3 | Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | [16 empty] | 12
5.4 | Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [14 empty] | 4
5.5 | Ta emot livestreamad bild och visa den |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
5.6 | Manuella knappar för manuell styrning |  |  |  |  | 1 | 3 | [17 empty] | 4
5.7 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) |  |  |  |  | 1 | 5 | [17 empty] | 6
5.8 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [5 empty] | 7 | [17 empty] | 7
0
0
0
| Övrigt | [23 empty] | 0
- | Reservtid |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
0
0
0
0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 99 | 112 | 124 | 70 | 112.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## P7 (hidden)
Tidsredovisning för person 7
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
0.3 | Designspecifikation | [23 empty] | 0
0.5 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
0.4 | Efterstudie | [23 empty] | 0
0
0
| Generell | [23 empty] | 0
| Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
3.1 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
3.2 | Systemtest | [23 empty] | 0
0
0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
| Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
2.1 | [24 empty] | 0
2.2 | [24 empty] | 0
2.3 | [24 empty] | 0
2.4 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
| Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
| Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
#REF! | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
| Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
| Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
4.2 | Pathfinding | [23 empty] | 0
4.3 | [24 empty] | 0
4.4 | [24 empty] | 0
4.5 | Extern applikation | [23 empty] | 0
| Designa Layout | [23 empty] | 0
| Programmera Layout | [23 empty] | 0
| Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.1 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.2 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.3 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.4 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
5.5 | [24 empty] | 0
5.6 | [24 empty] | 0
5.7 | [24 empty] | 0
5.8 | Övrigt | [23 empty] | 0
| Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
- | [24 empty] | 0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P8 (hidden)
Tidsredovisning för person 8
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
0.3 | Designspecifikation | [23 empty] | 0
0.5 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
0.4 | Efterstudie | [23 empty] | 0
0
0
| Generell | [23 empty] | 0
| Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
3.1 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
3.2 | Systemtest | [23 empty] | 0
0
0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
| Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
2.1 | [24 empty] | 0
2.2 | [24 empty] | 0
2.3 | [24 empty] | 0
2.4 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
| Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
| Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
#REF! | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
| Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
| Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
4.2 | Pathfinding | [23 empty] | 0
4.3 | [24 empty] | 0
4.4 | [24 empty] | 0
4.5 | Extern applikation | [23 empty] | 0
| Designa Layout | [23 empty] | 0
| Programmera Layout | [23 empty] | 0
| Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.1 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.2 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.3 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.4 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
5.5 | [24 empty] | 0
5.6 | [24 empty] | 0
5.7 | [24 empty] | 0
5.8 | Övrigt | [23 empty] | 0
| Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
- | [24 empty] | 0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## p9 (hidden)
Tidsredovisning för person 9
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
0.3 | Designspecifikation | [23 empty] | 0
0.5 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
0.4 | Efterstudie | [23 empty] | 0
0
0
| Generell | [23 empty] | 0
| Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
3.1 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
3.2 | Systemtest | [23 empty] | 0
0
0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
| Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
2.1 | [24 empty] | 0
2.2 | [24 empty] | 0
2.3 | [24 empty] | 0
2.4 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
| Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
| Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
#REF! | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
| Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
| Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
4.2 | Pathfinding | [23 empty] | 0
4.3 | [24 empty] | 0
4.4 | [24 empty] | 0
4.5 | Extern applikation | [23 empty] | 0
| Designa Layout | [23 empty] | 0
| Programmera Layout | [23 empty] | 0
| Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.1 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.2 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.3 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.4 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
5.5 | [24 empty] | 0
5.6 | [24 empty] | 0
5.7 | [24 empty] | 0
5.8 | Övrigt | [23 empty] | 0
| Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
- | [24 empty] | 0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P10 (hidden)
Tidsredovisning för person 10
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
0.1 | Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
0.2 | Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
0.3 | Designspecifikation | [23 empty] | 0
0.5 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
0.4 | Efterstudie | [23 empty] | 0
0
0
| Generell | [23 empty] | 0
| Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
3.1 | Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
3.2 | Systemtest | [23 empty] | 0
0
0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
| Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
| Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
2.1 | [24 empty] | 0
2.2 | [24 empty] | 0
2.3 | [24 empty] | 0
2.4 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
| Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder | [23 empty] | 0
| Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | [24 empty] | 0
#REF! | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Samla data från kameran | [23 empty] | 0
#REF! | Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
| Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
| Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
4.1 | Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen | [23 empty] | 0
4.2 | Pathfinding | [23 empty] | 0
4.3 | [24 empty] | 0
4.4 | [24 empty] | 0
4.5 | Extern applikation | [23 empty] | 0
| Designa Layout | [23 empty] | 0
| Programmera Layout | [23 empty] | 0
| Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
5.1 | Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
5.2 | Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
5.3 | Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
5.4 | Rita en modell av kartan och robotens position på kartan | [23 empty] | 0
5.5 | [24 empty] | 0
5.6 | [24 empty] | 0
5.7 | [24 empty] | 0
5.8 | Övrigt | [23 empty] | 0
| Reservtid | [23 empty] | 0
0
0
0
- | [24 empty] | 0
0
0
| Tidpunkter | [23 empty] | 0
| BP3 | [23 empty] | 0
| BP4 | [23 empty] | 0
| BP5 | [23 empty] | 0
| BP6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
| Milstople 2 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 3 | [23 empty] | 0
| Milstople 4 | [23 empty] | 0
| Milstolpe 5 | [23 empty] | 0
| Milstople 6 | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering GruppTid
Summering av tid
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Resurs |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Su
| Tidsredovisning för Linus | 3 | 3 |  |  | 15 | 27 | 31 | 13 | 16.5 | [14 empty] | 108.5
| Tidsredovisning för Oscar | 4 | 3 |  |  | 15 | 23 | 27 | 10 | 20 | 2 | [13 empty] | 104
| Tidsredovisning för Hannes | 4 | 3 |  |  | 12 | 12 | 13 | 6 | 32 | 4 | [13 empty] | 86
| Tidsredovisning för Johan | 3 | 4 |  |  | 21 | 19 | 15 | 5 | 15 | [14 empty] | 82
| Tidsredovisning för Zackarias | 3 | 4 |  |  | 12 | 19 | 19 | 16 | 13 | [14 empty] | 86
| Tidsredovisning för Thomas | 3 | 3 |  |  | 22 | 12 | 19 | 20 | 16 | 2 | [13 empty] | 97
| Tidsredovisning för person 7 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 8 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 9 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 10 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: | 20 | 20 | 0 | 0 | 97 | 112 | 124 | 70 | 112.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5