## Basplan
Basplan
Projekt:
Projektgrupp: 13/Powerpuffpinglorna |  |  | Datum: 2022-09-13 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Version: 0.1
Kurs: TSEA29 |  |  | Utfärdare: Linus Thorsell
AKTIVITETER |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning | timmar | Initialer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Dokumentation | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 35 to TIDPLAN (när), veckonummer 5
1 | Kravspecifikation | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 36: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 42: M; TIDPLAN (när), veckonummer 43: E | 40
2 | Systemskiss | 24 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 42: T; TIDPLAN (när), veckonummer 43: N | 24
3 | Projekt- och tidsplan | 24 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 42: E; TIDPLAN (när), veckonummer 43: T | 24
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | 48 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: T; TIDPLAN (när), veckonummer 43: -; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | 48
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 42: N; TIDPLAN (när), veckonummer 43: A | 40
6 | Användarhandledning | 28 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: A; TIDPLAN (när), veckonummer 43: P; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 28
7 | Efterstudie | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 42: -; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 15 | 15
| Generell | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 35 to TIDPLAN (när), veckonummer 42; TIDPLAN (när), veckonummer 44 to TIDPLAN (när), veckonummer 5
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | 140 | Alla |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 140
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10 | 10
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | 10
| Styrmodul | [25 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | 40 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 40
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | 50 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 50
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
| Sensormodul | [25 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10 | 20
| Kommunikationsmodul | [25 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | 15 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 15 | 15
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | 30 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 30
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5 | 20
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | 200 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 35; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 35 | 200
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | 30 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 30
| Extern applikation | [25 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5 | 5
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | 17 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2 | 17
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | 11 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 1 | 11
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | 15 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 15
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | 15 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 15
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | 21 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2 | 21
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | 44 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 44
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | 22 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 8 | 22
| Övrigt | [25 empty] | 0
34 | Testning |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 8 | 64
35 | Reservtid |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20 | 90
36 | [26 empty] | 0
37 | [26 empty] | 0
38 | [26 empty] | 0
39 | [26 empty] | 0
40 | [26 empty] | 0
41 | [26 empty] | 0
42 | [26 empty] | 0
43 | [26 empty] | 0
44 | [26 empty] | 0
45 | [26 empty] | 0
46 | [26 empty] | 0
47 | [26 empty] | 0
48 | [26 empty] | 0
49 | [26 empty] | 0
50 | [26 empty] | 0
51 | [26 empty] | 0
52 | [26 empty] | 0
53 | [26 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [25 empty] | 0
55 | BP0 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 35
56 | BP1 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 37
57 | BP2 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 39
58 | BP3 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 41
59 | BP4 | [25 empty] | 0
60 | BP5 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
61 | BP6 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
62 | [26 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 41
64 | Milstople 2 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45
65 | Milstolpe 3 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46
66 | Milstople 4 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 47
67 | Milstolpe 5 |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 48: fre
68 | Milstople 6 | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 50
| Summa antal timmar: | 994 |  | 0 | 30 | 30 | 46 | 22 | 30 | 30 | 188 | 0 | 103 | 124 | 149 | 149 | 130 | 122 | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1148
|  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 35: ~32h /vecka; TIDPLAN (när), veckonummer 42: Pre BP3; TIDPLAN (när), veckonummer 44: ~120h /vecka; TIDPLAN (när), veckonummer 5: Post BP3 | Total

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  |  | Version:
Kurs: |  |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Dokumentation | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 1 to TIDPLAN (när), veckonummer 23
1 | Kravspecifikation | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7
2 | Systemskiss | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7
3 | Projekt- och tidsplan | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7
6 | Användarhandledning | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7
7 | Efterstudie | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6
| Generell | [25 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 1 to TIDPLAN (när), veckonummer 6; TIDPLAN (när), veckonummer 8 to TIDPLAN (när), veckonummer 23
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [25 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [25 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [25 empty] | 0
| Styrmodul | [25 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [25 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [25 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [25 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [25 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
| Sensormodul | [25 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [25 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [25 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [25 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [25 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [25 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [25 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [25 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [25 empty] | 0
| Extern applikation | [25 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [25 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [25 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [25 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [25 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [25 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [25 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [25 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [25 empty] | 0
| Övrigt | [25 empty] | 0
34 | Testning | [25 empty] | 0
35 | Reservtid | [25 empty] | 0
36 | [26 empty] | 0
37 | [26 empty] | 0
38 | [26 empty] | 0
39 | [26 empty] | 0
40 | [26 empty] | 0
41 | [26 empty] | 0
42 | [26 empty] | 0
43 | [26 empty] | 0
44 | [26 empty] | 0
45 | [26 empty] | 0
46 | [26 empty] | 0
47 | [26 empty] | 0
48 | [26 empty] | 0
49 | [26 empty] | 0
50 | [26 empty] | 0
51 | [26 empty] | 0
52 | [26 empty] | 0
53 | [26 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [25 empty] | 0
55 | BP0 | [25 empty] | 0
56 | BP1 | [25 empty] | 0
57 | BP2 | [25 empty] | 0
58 | BP3 | [25 empty] | 0
59 | BP4 | [25 empty] | 0
60 | BP5 | [25 empty] | 0
61 | BP6 | [25 empty] | 0
62 | [26 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [25 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [25 empty] | 0
65 | [26 empty] | 0
66 | [26 empty] | 0
67 | [26 empty] | 0
68 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P1
Tidsredovisning för person 1
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P2
Tidsredovisning för person 2
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P3
Tidsredovisning för person 3
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P4
Tidsredovisning för person 4
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P5
Tidsredovisning för person 5
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P6
Tidsredovisning för person 6
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
68 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering AktivitetsTid
Summering av tid
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [5 empty] | O | T | [16 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [5 empty] | M | E | [16 empty] | 0
2 | Systemskiss | [5 empty] | T | N | [16 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [5 empty] | E | T | [16 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [5 empty] | N | A | [16 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [5 empty] | T | - | [16 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [5 empty] | A | P | [16 empty] | 0
7 | Efterstudie | [5 empty] | - | [17 empty] | 0
| Generell | [5 empty] | P | [17 empty] | 0
8 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
9 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
10 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Styrmodul | [23 empty] | 0
11 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
12 | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
13 | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
14 | Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
| Sensormodul | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
| Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
24 | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
| Extern applikation | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
30 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
31 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
32 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
33 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
| Övrigt | [23 empty] | 0
34 | Testning | [23 empty] | 0
35 | Reservtid | [23 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
55 | BP0 | [23 empty] | 0
56 | BP1 | [23 empty] | 0
57 | BP2 | [23 empty] | 0
58 | BP3 | [23 empty] | 0
59 | BP4 | [23 empty] | 0
60 | BP5 | [23 empty] | 0
61 | BP6 | [23 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
64 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P7 (hidden)
Tidsredovisning för person 7
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [23 empty] | 0
2 | Systemskiss | [23 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [23 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [23 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
7 | Efterstudie | [23 empty] | 0
| Generell | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
24 | Styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | Sensormodul | [23 empty] | 0
16 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
17 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
18 | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
#REF! | Extern applikation | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
30 | Övrigt | [23 empty] | 0
31 | Testning | [23 empty] | 0
32 | Reservtid | [23 empty] | 0
33 | [24 empty] | 0
0
34 | [24 empty] | 0
35 | [24 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
51 | BP0 | [23 empty] | 0
52 | BP1 | [23 empty] | 0
53 | BP2 | [23 empty] | 0
54 | BP3 | [23 empty] | 0
55 | BP4 | [23 empty] | 0
56 | BP5 | [23 empty] | 0
57 | BP6 | [23 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
60 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P8 (hidden)
Tidsredovisning för person 8
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [23 empty] | 0
2 | Systemskiss | [23 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [23 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [23 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
7 | Efterstudie | [23 empty] | 0
| Generell | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
24 | Styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | Sensormodul | [23 empty] | 0
16 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
17 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
18 | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
#REF! | Extern applikation | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
30 | Övrigt | [23 empty] | 0
31 | Testning | [23 empty] | 0
32 | Reservtid | [23 empty] | 0
33 | [24 empty] | 0
0
34 | [24 empty] | 0
35 | [24 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
51 | BP0 | [23 empty] | 0
52 | BP1 | [23 empty] | 0
53 | BP2 | [23 empty] | 0
54 | BP3 | [23 empty] | 0
55 | BP4 | [23 empty] | 0
56 | BP5 | [23 empty] | 0
57 | BP6 | [23 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
60 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## p9 (hidden)
Tidsredovisning för person 9
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [23 empty] | 0
2 | Systemskiss | [23 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [23 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [23 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
7 | Efterstudie | [23 empty] | 0
| Generell | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
24 | Styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | Sensormodul | [23 empty] | 0
16 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
17 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
18 | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
#REF! | Extern applikation | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
30 | Övrigt | [23 empty] | 0
31 | Testning | [23 empty] | 0
32 | Reservtid | [23 empty] | 0
33 | [24 empty] | 0
0
34 | [24 empty] | 0
35 | [24 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
51 | BP0 | [23 empty] | 0
52 | BP1 | [23 empty] | 0
53 | BP2 | [23 empty] | 0
54 | BP3 | [23 empty] | 0
55 | BP4 | [23 empty] | 0
56 | BP5 | [23 empty] | 0
57 | BP6 | [23 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
60 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P10 (hidden)
Tidsredovisning för person 10
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Dokumentation | [23 empty] | 0
1 | Kravspecifikation | [23 empty] | 0
2 | Systemskiss | [23 empty] | 0
3 | Projekt- och tidsplan | [23 empty] | 0
5 | Aktivitet 0.1 - Teknisk dokumentation | [23 empty] | 0
4 | Aktivitet 0.3 - Designspecifikation | [23 empty] | 0
6 | Användarhandledning | [23 empty] | 0
7 | Efterstudie | [23 empty] | 0
| Generell | [23 empty] | 0
21 | Aktivitet 0.2 - Möten och tidsrapporter | [23 empty] | 0
22 | Aktivitet 1.1 - Koppla ihop virkort för varje enskild modul | [23 empty] | 0
23 | Aktivitet 1.2 - Koppla ihop Sensor, Styr och Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
24 | Styrmodul | [23 empty] | 0
25 | Aktivitet 2.1 - Programmera rutin för att skicka pulser till fartreglage | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.2 - Programmera rutin för att skicka pulser till styrservo | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 2.3 - Skapa manuella styrkommandon för motor och servo | [23 empty] | 0
| Aktivitet 2.4 - Skapa PD-reglerings loop och tolka indata från kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | Sensormodul | [23 empty] | 0
16 | Aktivitet 3.1 - Programmera ultraljudssensorn så att vi kan avgöra avstånd till eventuella hinder. | [23 empty] | 0
17 | Aktivitet 3.2 - Programmera så att vi kan ta emot data från hallsensorerna | [23 empty] | 0
18 | Kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
| Aktivitet 4.1 - Samla data från kameran | [23 empty] | 0
19 | Aktivitet 4.2 - Ta emot data och skicka vidare den | [23 empty] | 0
20 | Aktivitet 4.3 - Skicka data till extern dator över wifi | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.4 - Bildhantering av datan från kameran och skicka den till styrmodul | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 4.5 - Ta emot styrdata från extern dator över wifi och skicka till styrmodulen. | [23 empty] | 0
#REF! | Extern applikation | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.1 - Designa Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.2 - Programmera Layout | [23 empty] | 0
#REF! | Aktivitet 5.3 - Kommunicera med Kommunikationsmodulen över wifi | [23 empty] | 0
| Aktivitet 5.4 - Input PID values och skicka till kommunikationsmodulen | [23 empty] | 0
26 | Aktivitet 5.5 - Ta emot livestreamad bild och visa den | [23 empty] | 0
27 | Aktivitet 5.6 - Manuella knappar för manuell styrning | [23 empty] | 0
28 | Aktivitet 5.7 - Rita graf med all data som fås från kommunikationsmodulen. (Fel, hastighet, riktning) | [23 empty] | 0
29 | Aktivitet 5.8 - Rita en modell av kartan och robotens position på kartan. | [23 empty] | 0
30 | Övrigt | [23 empty] | 0
31 | Testning | [23 empty] | 0
32 | Reservtid | [23 empty] | 0
33 | [24 empty] | 0
0
34 | [24 empty] | 0
35 | [24 empty] | 0
36 | [24 empty] | 0
37 | [24 empty] | 0
38 | [24 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | Tidpunkter | [23 empty] | 0
51 | BP0 | [23 empty] | 0
52 | BP1 | [23 empty] | 0
53 | BP2 | [23 empty] | 0
54 | BP3 | [23 empty] | 0
55 | BP4 | [23 empty] | 0
56 | BP5 | [23 empty] | 0
57 | BP6 | [23 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | Milstolpe 1 | [23 empty] | 0
60 | Milstople 6 | [23 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering GruppTid
Summering av tid
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Datum:
Beställare: |  |  | Utfärdare:
Kurs:
Resurs |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Su
| Tidsredovisning för person 1 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 2 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 3 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 4 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 5 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 6 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 7 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 8 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 9 | [23 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 10 | [23 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0